## Problem-Fehlerliste
PROBLEMVERFOLGUNG
Nr. | Datum | Erfasst von | Bereich | Problemkategorie | Problembeschreibung | Auswirkung | Ursache | Priorität | Status | Sofortmassnahme | Langfristige Massnahme | Verantwortlich | Fälligkeitsdatum | Erledigungsdatum | Kosten (CHF) | Referenz/Beleg | Bemerkungen
1 | 2025-04-05 | M. Müller | Lager | Bestandsdifferenz | SAP zeigt 5 Stück Material 1234 an Lagerort G-12, Lagerort war leer. | Lieferverzug; Einkauf muss nachbestellen; Produktionsstopp droht | Falsche Buchung nach Wareneingang; Umbuchung nicht durchgeführt | Hoch | In Bearbeitung | Lagerbestand in SAP korrigiert; Einkauf informiert | Prozess Wareneingang/Umbuchung überarbeiten; Schulung Lagerpersonal | T. Schneider | 15.04.2025 |  | 350 | SAP-Ticket #4821 | Liefertermin verschiebt sich um ca. 5 Tage
2 | 10.04.2025 | A. Huber | Transport | Lieferverzögerung | Spedition XY liefert Palette mit Material 200567 drei Tage zu spät. | Montagelinie steht still; Kundenlieferung verzögert sich | Stau A2; Fehlende Voranmeldung durch Lieferant | Mittel | Erledigt | Alternativlieferant kontaktiert; Kunden informiert | Lieferantenvereinbarung für Voranmeldepflicht anpassen | S. Berger | 18.04.2025 |  | 800 | Lieferschein #LS-2025-0310

## Dashboard
DASHBOARD – PROBLEMÜBERSICHT
| STATUS-ÜBERSICHT |  | PRIORITÄTEN
| Gesamt Probleme | 2 | 🔴 Priorität HOCH | 1
| 🔴 Offen | 0 | 🟠 Priorität MITTEL | 1
| 🟠 In Bearbeitung | 1 | 🟢 Priorität NIEDRIG | 0
| 🟢 Erledigt | 1 | Gesamtkosten (CHF) | 1150
| ⚫ Abgeschlossen | 0
| PROBLEME NACH BEREICH |  | HÄUFIGSTE PROBLEMKATEGORIEN
1 | Lager | 1 | Falschlieferung | 0
2 | Transport | 1 | Beschädigung | 0
3 | Wareneingang | 0 | Prozessfehler | 0
4 | Engineering | 0 | Bestandsdifferenz | 1
5 | Konstruktion | 0 | Lieferverzögerung | 1
6 | Verpackung | 0
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Anleitung
KURZANLEITUNG – PROBLEMERFASSUNG
FELD | BESCHREIBUNG
Nr. | Wird automatisch vergeben sobald ein Datum eingetragen ist.
Datum | Datum der Problemerfassung (TT.MM.JJJJ).
Erfasst von | Name der Person, die das Problem meldet.
Bereich | Abteilung/Bereich wo das Problem aufgetreten ist (Dropdown wählen).
Problemkategorie | Art des Problems aus vordefinierter Liste wählen (Dropdown).
Problembeschreibung | Genaue Beschreibung des Problems: Was ist passiert? Welche Materialien/Lagerorte sind betroffen? Welche Mengen?
Auswirkung | Was sind die Folgen? Lieferverzug, Produktionsstopp, Zusatzkosten, Kundenreklamation?
Ursache | Warum ist das Problem entstanden? (5-Why-Methode empfohlen)
Priorität | Hoch = sofortiger Handlungsbedarf; Mittel = innerhalb 1 Woche; Niedrig = kann geplant werden.
Status | Offen → In Bearbeitung → Erledigt → Abgeschlossen
Sofortmassnahme | Was wurde unmittelbar zur Schadensbegrenzung unternommen?
Langfristige Massnahme | Welche strukturellen Massnahmen verhindern eine Wiederholung?
Verantwortlich | Wer ist für die Umsetzung der Massnahmen zuständig?
Fälligkeitsdatum | Bis wann sollen die Massnahmen abgeschlossen sein?
Erledigungsdatum | Wann wurden die Massnahmen tatsächlich abgeschlossen?
Kosten (CHF) | Geschätzte oder tatsächliche Zusatzkosten durch das Problem.
Referenz/Beleg | SAP-Ticket-Nummer, Lieferschein, Reklamationsnummer, etc.
Bemerkungen | Weitere Hinweise, Verweise auf Folgeprobleme, etc.
TIPPS FÜR EFFEKTIVE PROBLEMERFASSUNG
✔ Problem so früh wie möglich erfassen (idealerweise am selben Tag)
✔ Konkrete Zahlen nennen: Materialnummer, Lagerort, Menge, Lieferscheinnummer.
✔ Ursache nicht mit Symptom verwechseln: 5-Why-Methode anwenden.
✔ Status regelmässig aktualisieren (empfohlen: wöchentliches Review durchführen).
✔ Für wiederkehrende Probleme: Langfristige Massnahmen priorisieren.
✔ Dashboard-Blatt gibt einen schnellen Überblick über offene Punkte.

## Stammdaten
Stammdaten
| Bereich | Problemkategorie | Priorität | Status
1 | Lager | Falschlieferung | Hoch | Offen
2 | Transport | Beschädigung | Mittel | In Bearbeitung
3 | Wareneingang | Prozessfehler | Niederig | Erledigt
4 | Engineering | Bestandsdifferenz |  | Abgeschlossen
5 | Konstruktion | Lieferverzögerung
6 | Verpackung
7
8
9
10
11
12
13
14
15