## Projektbudget
Projektbudget
Projekt Name
Projekt Nummer
Kunde
kostenlose Vorlage von alle-meine-vorlagen.de
|  | Zeit |  | Material |  | Fixe Kosten |  |  | Total
Task | Zuständig | h | Satz | Menge | Preis/Menge | Material | Reisen | Andere | Budget | Ist-Kosten | Budget Über-/Unterschreitung
Geländer montieren inkl. ausmessen | Hr. Muster | 4 | 80 | 20 | 4.9 | 200 | 70 | 500 | 1000 | 1188 | -188
Geländer streichen | Hr. Muster | 2 | 80 | 2 | 10.8 | 120 | 70 | 0 | 500 | 371.6 | 128.4
Platten verlegen | Firma xy | 8 | 96 | 5 | 9.4 | 1200 | 0 | 0 | 2000 | 2015 | -15
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
Total |  |  |  |  | 25.1 | 1520 | 140 | 500 | 3500 | 3574.6 | -74.6

## Info
Projektbudget mit Excel
Version 1.0
Allgemeine Information über diese Vorlage
Zu einem guten Projektmanagement gehört es auch die Projektkosten im Griff zu haben. Mit unserer Projektbudget-Vorlage für Excel hast du deine Kosten Blick. Du siehst sofort, wo ein Budget über- oder unterschritten wurde und wo die Gesamtkosten liegen. Die Vorlage bietet dir einen klaren Überblick über die Projektkosten. Kostenabweichungen erkennst du sofort und kannst dadurch Maßnahmen zur Kostenoptimierung einleiten. Die Projektbudget-Vorlage hilft dir auch, mit deinem Projektteam oder deinen Auftraggebern zu kommunizieren. Alle Budgetinformationen sind übersichtlich angeordnet. So kannst du gut entscheiden und dein Projekt im vorgegebenen finanziellen Rahmen steuern.
Eingabemöglichkeiten
Folgendes kann in die Vorlage eingetragen werden: • Personalkosten: Löhne, Gehälter, intern und auch extern • Sachkosen: für Material, Maschinen • Reisekosten: Für vor Ort Begehungen und Präsentationen • Investitionskosten: Spezielle Anschaffung von Maschinen, Software, Tools • Reservekosten: Um Spielraum im Projekt zu haben. Es gibt immer mal ungeplante Ausgaben • Fremddienstleistungen: Beratung, Berechnungen, externe Dienstleistungen
Allgemeine Hinweise
Die Vorlage kannst du frei verwenden und nach deinen Bedürfnissen anpassen.
Hier gibt es weitere, kostenlose Excel-Vorlagen:
https://www.alle-meine-vorlagen.de
￭ Arbeitszeiterfassung-Pro - Arbeitszeiten schnell und übersichtlich erfassen
￭ Personalplaner-Pro - Arbeit, Überstunden, Abwesenheiten im Griff
￭ FotoDoku - Erstellen Sie ihre individuellen Foto-Dokumentationen, Bautagebücher, Projektbilder-Dokus …
￭ Kostenkontrolle-Haushaltsbuch - So hast du deine Kosten im Griff
￭ Projektplan Pro für Excel - Plane deine Projekte
￭ Protokoll Vorlage für Excel
￭ Wartungsplaner
￭ Excel Vorlage Sparplan
￭ Bauzeitenplaner Pro
oder
zum Beispiel:
￭ Arbeitszeitnachweis | ￭ Kompetenzmatrix als Excel-Vorlage - Mitarbeiter fördern
￭ Anwesenheitsliste | ￭ Aufgabenmanagement mit Excel - Teamarbeit koordinieren
￭ Notenspiegel | ￭ Ausgaben in Excel-Vorlage erfassen
￭ Hausaufgabenplaner | ￭ Bauzeitenplaner - Vorlage für Excel
￭ AMV-Jahreskalender | ￭ Cashflowaufstellung mit Excel
￭ Telefonnotiz | ￭ Kreditrechner für Excel - Annuitätendarlehen berechnen
￭ Checkliste Campingurlaub | ￭ Projektkosten im Griff - Vorlage für Excel
￭ Einfache ToDo-Liste | ￭ Rechnungsvorlage für Excel
￭ Kassenbuch | ￭ Sparen mit Excel - Sparquote ermitteln
￭ FotoDoku - Individuelle Fotodokumente schnell und einfach erstellen | ￭ Terminplaner als Excel-Vorlage
Um nur einige zu nennen...
Einfach mal vorbeischauen unter:
https://www.alle-meine-vorlagen.de/