## Projektfortschritt
Projektfortschrittsplan
Planung zum Dez. 2025
Beschreibung | Weight | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Apr-26 | May-26 | Jun-26 | 2027-07-01
Ausstellung von Qualitätsdokumenten | 2% | [5 empty] | 50% |  |  |  |  | 40% | 10%
Konstruktion | 10% | [5 empty] | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Materialbestellung beim Lieferanten | 10% | [5 empty] | 80% |  |  | 10% | 8% | 2%
Materiallieferung von Lieferanten | 30% | [7 empty] | 30% | 30% | 38% |  | 2%
Mechanische Bearbeitung | 10% | [8 empty] | 40% | 50% | 10%
Fertigung | 23% | [8 empty] | 35% | 35% | 15% | 10% | 5%
Prüfung & Tests | 5% | [10 empty] | 20% | 55% | 25%
Materiallieferung von Kunde | 0%
Montage | 10% | [9 empty] | 20% | 50% | 25% | 5%
Total | 100%
Total |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 15% | 25% | 48.05% | 76.3% | 88.75% | 97.1% | 100%
Ist-Situation zum Juni 2026
Beschreibung | Weight | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Apr-26 | May-26 | Jun-26 | 2027-07-01
Ausstellung von Qualitätsdokumenten | 2% | [5 empty] | 20% | 30% |  |  |  | 40% | 10%
Konstruktion | 10% | [5 empty] | 20% | 40% | 10% | 10% | 10% | 10%
Materialbestellung beim Lieferanten | 10% | [5 empty] | 50% | 30% |  | 10% | 8% | 2%
Materiallieferung von Lieferanten | 30% | [7 empty] | 30% | 30% | 38% |  | 2%
Mechanische Bearbeitung | 10% | [8 empty] | 40% | 50% | 10%
Fertigung | 23% | [8 empty] | 35% | 35% | 15% | 10% | 5%
Prüfung & Tests | 5% | [10 empty] | 20% | 55% | 25%
Materiallieferung von Kunde | 0%
Montage | 10% | [9 empty] | 20% | 50% | 25% | 5%
Total | 100%
Total |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.4% | 15% | 25% | 48.05% | 76.3% | 88.75% | 97.1% | 100%

## Info
Projektfortschritt für Excel
Version 1.0
Allgemeine Information über diese Vorlage
Mit der Excel-Vorlage für das Projektfortschrittsdiagramm mit S-Kurve erhältst du ein einfaches und effektives Werkzeug für modernes Projektcontrolling. Du vergleichst geplante und tatsächliche Entwicklung, erkennst Abweichungen frühzeitig und stellst den aktuellen Projektstatus transparent dar. So steuerst du deine Projekte effizienter und das mit einer einfachen Excel-Lösung ohne zusätzliche Software.
Die Vorteile der Vorlage
Die Funktionen im Überblick • Übersichtliche Darstellung des Projektfortschritts mit S-Kurve • Automatischer Soll-Ist-Vergleich von Planung und Realität • Frühzeitige Erkennung von Terminabweichungen • Professionelles Projektcontrolling ohne Zusatzsoftware • Flexible Excel-Lösung für verschiedenste Projektarten
Allgemeine Hinweise
Die Vorlage kannst du frei verwenden und nach deinen Bedürfnissen anpassen.
Hier gibt es weitere, kostenlose Excel-Vorlagen:
https://www.alle-meine-vorlagen.de
￭ Arbeitszeiterfassung-Pro - Arbeitszeiten schnell und übersichtlich erfassen
￭ Personalplaner-Pro - Arbeit, Überstunden, Abwesenheiten im Griff
￭ FotoDoku - Erstellen Sie ihre individuellen Foto-Dokumentationen, Bautagebücher, Projektbilder-Dokus …
￭ Kostenkontrolle-Haushaltsbuch - So hast du deine Kosten im Griff
￭ Projektplan Pro für Excel - Plane deine Projekte
￭ Protokoll Vorlage für Excel
￭ Wartungsplaner
￭ Excel Vorlage Sparplan
￭ Bauzeitenplaner Pro
oder
zum Beispiel:
￭ Arbeitszeitnachweis | ￭ Kompetenzmatrix als Excel-Vorlage - Mitarbeiter fördern
￭ Anwesenheitsliste | ￭ Aufgabenmanagement mit Excel - Teamarbeit koordinieren
￭ Notenspiegel | ￭ Ausgaben in Excel-Vorlage erfassen
￭ Hausaufgabenplaner | ￭ Bauzeitenplaner - Vorlage für Excel
￭ AMV-Jahreskalender | ￭ Cashflowaufstellung mit Excel
￭ Telefonnotiz | ￭ Kreditrechner für Excel - Annuitätendarlehen berechnen
￭ Checkliste Campingurlaub | ￭ Projektkosten im Griff - Vorlage für Excel
￭ Einfache ToDo-Liste | ￭ Rechnungsvorlage für Excel
￭ Kassenbuch | ￭ Sparen mit Excel - Sparquote ermitteln
￭ FotoDoku - Individuelle Fotodokumente schnell und einfach erstellen | ￭ Terminplaner als Excel-Vorlage
Um nur einige zu nennen...
Einfach mal vorbeischauen unter:
https://www.alle-meine-vorlagen.de/