## Titelblatt
Firma oder Logo | Besprechungsdatum | 2025-05-24 | Verteiler | Teilnahmestatus (TS) * = Teilnehmer, P = Protokoll, A=Abwesent ** = Teilweise teilnehmend, E=Entschuldigt
Projekt: Testprojekt | Besprechungs-Nr. | 1
| Erstellungsdatum | 2025-02-05 | Name | Kürzel | TS | Abwesenheit/ Urlaub | Kommentar
Traktandenliste |  |  | Firma XY
- Material - Montage - Besichtigung - Bisheriger Verlauf - Terminplan |  |  | Max Muster |  | P
|  |  | Hans Muster |  | A
|  |  | Frau Muster |  | *
Extern
|  |  | I. Muster |  | *
Ergebnistypen: A=Aufgabe B=Beschluss C=Änderung I=Information
|  |  | Nächste Besprechung: | nach Bedarf

## Besprechungspunkte
Typ: A=Aufgabe B=Beschluss C=Änderung I=Information // Status: 0=beendet; 1=im Plan; 2=verspätet; 3=kritisch
Nr | Typ | Stichwörter | Beschreibung | Verantwortlich Firma | Verantwortlich Name | gestartet am | End-Termin Plan | End-Termin Ist | Status
1. Meeting am 20.05.25 - Themen Start und erste Punkte
1 | I | Allgemeines | Der Projektablauf wurde im Detail vorgestellt | Muster AG | Projektleiter | 2025-05-24 |  |  | 0
2 | A | Einrichtung der Baustelle | Die Baustelle muss mit allen Betriebsmittel eingerichtet werden. - Zelte - Untergrund - Anlagen | Muster AG | H. Muster | 2025-05-26 | 2025-05-28 |  | 1
3 | A | Strom und Wasserversorgung | Einrichten der Strom- und Wasserversorgung für Baustellenstart. | Wasser AG | Meister XY | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | S
2. Meeting am 24.05.25 - Themen: Punkte aus Meeting 1 und neue Themen

## Teilnehmer
[8 empty] | 2025-05-20 | 2025-05-24
Vorname | Nachname | Firma | Funktion | E-Mail | Stellvertreter | Telefon-Nr. | Teilnahme | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Max | Muster | Muster AG | Projektleiter | xy |  | 0123 453 | bar: 2025-05-20 1 to 2025-05-24 2
Hans | Muster | Muster AG | Vorarbeiter | xy |  | 0123 567 | bar: 2025-05-20 1 to 2025-05-24 2
Linda | Muster | Muster AG | Teamlead | xy |  | 0123 765 | bar: 2025-05-20 1 to 2025-05-24 2

## Info
Fortlaufende Protokollvorlage
Version 1.0
Allgemeine Information über diese Vorlage
Die fortlaufende Protokollvorlage für Excel erweist sich als äußerst vielseitiges und praktisches Werkzeug für die strukturierte Dokumentation von Besprechungen, Projekten und technischen Abläufen. Sie sorgt für Übersichtlichkeit, Nachverfolgbarkeit und einfache Berichterstellung und spart gleichzeitig Zeit durch wiederverwendbare Vorlagen und automatisierte Funktionen. Dank ihrer Flexibilität ist sie für verschiedenste Branchen einsetzbar – von Qualitätsmanagement über IT-Support bis hin zu Bauprojekten. Die klare Struktur mit einem Titelblatt, einem fortlaufenden Protokollbereich und einer Teilnehmerliste gewährleistet eine lückenlose Dokumentation und erleichtert die Zusammenarbeit in Teams.
Eingabemöglichkeiten
Alle wichtigen Angaben, die während eines Meetings protokolliert werden müssen, inkl. Teilnehmer, Status und Fälligkeitsdatum.
Allgemeine Hinweise
Die Vorlage kannst du frei verwenden und nach deinen Bedürfnissen anpassen.
Hier gibt es weitere, kostenlose Excel-Vorlagen:
https://www.alle-meine-vorlagen.de
￭ Arbeitszeiterfassung-Pro - Arbeitszeiten schnell und übersichtlich erfassen
￭ Personalplaner-Pro - Arbeit, Überstunden, Abwesenheiten im Griff
￭ FotoDoku - Erstellen Sie ihre individuellen Foto-Dokumentationen, Bautagebücher, Projektbilder-Dokus …
￭ Kostenkontrolle-Haushaltsbuch - So hast du deine Kosten im Griff
￭ Projektplan Pro für Excel - Plane deine Projekte
￭ Protokoll Vorlage für Excel
￭ Wartungsplaner
￭ Excel Vorlage Sparplan
￭ Bauzeitenplaner Pro
oder
zum Beispiel:
￭ Arbeitszeitnachweis | ￭ Kompetenzmatrix als Excel-Vorlage - Mitarbeiter fördern
￭ Anwesenheitsliste | ￭ Aufgabenmanagement mit Excel - Teamarbeit koordinieren
￭ Notenspiegel | ￭ Ausgaben in Excel-Vorlage erfassen
￭ Hausaufgabenplaner | ￭ Bauzeitenplaner - Vorlage für Excel
￭ AMV-Jahreskalender | ￭ Cashflowaufstellung mit Excel
￭ Telefonnotiz | ￭ Kreditrechner für Excel - Annuitätendarlehen berechnen
￭ Checkliste Campingurlaub | ￭ Projektkosten im Griff - Vorlage für Excel
￭ Einfache ToDo-Liste | ￭ Rechnungsvorlage für Excel
￭ Kassenbuch | ￭ Sparen mit Excel - Sparquote ermitteln
￭ FotoDoku - Individuelle Fotodokumente schnell und einfach erstellen | ￭ Terminplaner als Excel-Vorlage
Um nur einige zu nennen...
Einfach mal vorbeischauen unter:
https://www.alle-meine-vorlagen.de/