## Workflow Vorlage leer
WORKFLOW Management |  |  |  | Schritt 1 | [5 empty] | Schritt 2 |  |  |  | Schritt 3 |  |  |  | Schritt 4
|  |  |  | Auftragseingang, Arbeitsvorbereitung und Engineering | [5 empty] | Beschaffung, Qualität und rüsten |  |  |  | Montage und Kontrolle |  |  |  | Verpacken, versenden und Rechnungsstellung
|  |  |  | Auftrag geprüft und bestätigt |  | Terminplan erstellt und verteilt |  | Stückliste erstellt |  | Material gemäß Stückliste bestellt |  | Materialeingang inkl. Qualität kontrolliert | Material für Auftrag gerüstet | Montage gemäß Auftrags-spezifikation durchführen |  | montierte Teile kontrollieren | Fertig-stellung für Versand | Produkt nach Vorgabe verpacken | Paket etikettieren und versenden | Rechnung an Kunde senden
| 2026-08-05 | 32 |  | Büro |  | AVOR |  | Engineering |  | Einkauf |  | Qualität | Logistik | Montage |  | Qualität | Montage | Logistik | Logistik | Büro
Auftrag | Liefertermin | KW | Besonderheit
Musterprojekt | 2022-08-01 | 31 | Ein Projekt als Test | 2022-07-10 | x | 2022-07-12 | x | 2022-07-14 | x | 2022-07-16 | x | 2022-07-18 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | n | 2022-07-24 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | 2022-07-30 | 2022-08-01
Formulas:
KW = IF([Liefertermin]<>"",WEEKNUM([Liefertermin],21),"")
Note on G7: Setze folgende Buchstaben: - Ein "x" für erledigt (Feld wird grün) - Ein "n" für wird nicht benötigt (Feld wird grau) Ohne einen Eintrag bleibt das Feld hellgrau, wenn das Datum in der Zukunft liegt, oder es wird hellror, wenn es in der Vergangenheit liegt. Ist das Datum am aktuellen Tagesdatum, wird das Feld rot.

## Workflow Projekte (Beispiel)
WORKFLOW Management |  |  |  |  | Schritt 1 | [5 empty] | Schritt 2 | [5 empty] | Schritt 3 | [5 empty] | Schritt 4
[5 empty] | Auftragseingang, Arbeitsvorbereitung und Engineering | [5 empty] | Beschaffung, Qualität und rüsten | [5 empty] | Montage und Kontrolle | [5 empty] | Verpacken, versenden und Rechnungsstellung
[5 empty] | Auftrag geprüft und bestätigt |  | Terminplan erstellt und verteilt |  | Stückliste erstellt |  | Material gemäß Stückliste bestellt |  | Materialeingang inkl. Qualität kontrolliert |  | Material für Auftrag gerüstet |  | Montage gemäß Auftrags-spezifikation durchführen |  | montierte Teile kontrollieren |  | Fertig-stellung für Versand |  | Produkt nach Vorgabe verpacken |  | Paket etikettieren und versenden |  | Rechnung an Kunde senden
| 2026-08-05 | 32 |  |  | Büro |  | AVOR |  | Engineering |  | Einkauf |  | Qualität |  | Logistik |  | Montage |  | Qualität |  | Montage |  | Logistik |  | Logistik |  | Büro
Auftrag | Liefertermin | KW |  | Besonderheit
Muster 1 GmbH Produkt A | 2022-08-07 | 31 | f |  | 2022-05-11 | x | 2022-05-14 | x | 2022-05-15 | x | 2022-05-16 | x | 2022-06-02 | x | 2022-06-04 | x | 2022-06-08 | x | 2022-06-09 | x | 2011-06-10 | x | 2022-06-11 | x | 2022-06-11 | x | 2022-06-12 | x
Muster 2 GmbH Produkt B | 2022-07-30 | 30 | f |  | 2022-05-21 | x | 2022-05-24 | x | 2022-05-25 | x | 2022-05-26 | x | 2022-06-10 | x | 2022-06-12 | x | 2022-06-16 | x | 2022-06-17 | x | 2022-06-18 | x | 2022-06-19 | x | 2022-06-19 | x | 2022-06-20 | x
Muster 3 AG Produkt D | 2022-07-29 | 30 | f |  | 2022-06-02 | x | 2022-06-05 | x | 2022-06-06 | x | 2022-06-07 | x | 2022-06-22 | x | 2022-06-24 | x | 2022-06-28 | x | 2022-06-29 | x | 2022-06-30 | x | 2022-07-01 | x | 2022-07-01 | x | 2022-07-02 | x
Muster 4 GmbH Produkt E | 2022-08-22 | 34 |  |  | 2022-05-26 | x | 2022-05-29 | x | 2022-05-30 | x | 2022-05-31 | x | 2022-06-15 | x | 2022-06-17 | x | 2022-06-21 | x | 2022-06-22 | x | 2022-06-23 | x | 2022-06-24 | x | 2022-06-24 | x | 2022-06-25 | x
Muster 5 GmbH Produkt A | 2022-07-31 | 30 |  |  | 2022-06-05 | x | 2022-06-08 | x | 2022-06-09 | x | 2022-06-10 | x | 2022-06-25 | x | 2022-06-27 | x | 2022-07-01 |  | 2022-07-02 |  | 2022-07-03 |  | 2022-07-04 |  | 2022-07-04 |  | 2022-07-05
Muster 6 GmbH Produkt C | 2022-07-31 | 30 |  | Material wird von Kunde beigestellt | 2022-06-10 | x | 2022-06-13 | x | 2022-06-14 | n | 2022-06-15 | n | 2022-06-30 | n | 2022-07-02 | n | 2022-07-06 | x | 2022-07-07 | x | 2022-07-08 | x | 2022-07-09 | x | 2022-07-09 | x | 2022-07-10 | x
Muster 7 AG Produkt C | 2022-08-11 | 32 |  |  | 2022-06-18 | x | 2022-06-21 | x | 2022-06-22 | x | 2022-06-23 | x | 2022-07-08 | x | 2022-07-10 | x | 2022-07-14 | x | 2022-07-15 | x | 2022-07-16 |  | 2022-07-17 |  | 2022-07-17 |  | 2022-07-18
Muster 8 AG Produkt B | 2022-08-12 | 32 |  |  | 2022-06-20 | x | 2022-06-23 | x | 2022-06-24 | x | 2022-06-25 | x | 2022-07-10 | x | 2022-07-12 |  | 2022-07-16 |  | 2022-07-17 |  | 2022-07-18 |  | 2022-07-19 |  | 2022-07-19 |  | 2022-07-20
Muster 9 GmbH Produkt D und A | 2022-10-28 | 43 |  |  | 2022-06-25 | x | 2022-06-28 | x | 2022-06-29 | x | 2022-06-30 | x | 2022-07-15 | x | 2022-07-17 |  | 2022-07-21 |  | 2022-07-22 |  | 2022-07-23 |  | 2022-07-24 |  | 2022-07-24 |  | 2022-07-25
Muster 10 GmbH Produkt F | 2022-11-26 | 47 |  |  | 2022-07-05 | x | 2022-07-08 | x | 2022-07-09 | x | 2022-07-10 | x | 2022-07-25 |  | 2022-07-27 |  | 2022-07-31 |  | 2022-08-01 |  | 2022-08-02 |  | 2022-08-03 |  | 2022-08-03 |  | 2022-08-04
Muster 11 GmbH Produkt B und E | 2022-11-07 | 45 |  | Rechnung noch abwarten bis Freigabe | 2022-04-25 | x | 2022-04-25 | x | 2022-04-25 | x | 2022-05-06 | x | 2022-05-06 | x | 2022-05-06 | x | 2022-05-06 | x | 2022-05-06 | x | 2022-05-20 | x | 2022-05-20 | x | 2022-05-20 | x | 2022-06-14
Muster 12 GmbH Produkt C | 2022-09-09 | 36 |  |  | 2022-07-20 |  | 2022-07-23 |  | 2022-07-24 |  | 2022-07-25 |  | 2022-08-09 |  | 2022-08-11 |  | 2022-08-15 |  | 2022-08-16 |  | 2022-08-17 |  | 2022-08-18 |  | 2022-08-18 |  | 2022-08-19
Muster 13 AG Produkt D | 2022-09-14 | 37 |  |  | 2022-07-26 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-30 |  | 2022-07-31 |  | 2022-08-15 |  | 2022-08-17 |  | 2022-08-21 |  | 2022-08-22 |  | 2022-08-23 |  | 2022-08-24 |  | 2022-08-24 |  | 2022-08-25
Formulas:
KW = IF([Liefertermin]<>"",WEEKNUM([Liefertermin],21),"")
Note on G7: Setze folgende Buchstaben: - Ein "x" für erledigt (Feld wird grün) - Ein "n" für wird nicht benötigt (Feld wird grau) Ohne einen Eintrag bleibt das Feld hellgrau, wenn das Datum in der Zukunft liegt, oder es wird hellror, wenn es in der Vergangenheit liegt. Ist das Datum am aktuellen Tagesdatum, wird das Feld rot.
Note on P11: Timo Mutter: keine
Note on P12: Timo Mutter: keine

## Beispiel-Workflow Screenshot
Screenshot einer Beispielplanung
Bei der Planung war das aktuelle Tagesdatum der 18.07.2022

## Info
Workflow und Arbeitsablauf mit Excel-Vorlage
Version 1.0
Allgemeine Information über diese Vorlage
Workflows sorgen für einen geordneten Ablauf der Tätigkeiten. Wenn viele Aufgaben anstehen, hilft es, den Workflow und Arbeitsablauf mit dieser Excel Vorlage zu planen. Du kannst alle Aufgaben, die innerhalb eines Projektes oder Auftrages anfallen terminieren und leicht nachverfolgen. Die Vorlage gibt dir Übersicht, wie weit die Aktionen in den einzelnen Aufträgen oder Projekte sind.
Weitere Infos zur Vorlage findest du unter: | www.alle-meine-vorlagen.de
Eingabemöglichkeiten
Den Auftragsnamen oder die Projektnummer, ein Lieferdatum, sowie bis zu 12 Tätigkeiten. Pro Auftrag und Tätigkeit kann ein Zieldatum vergeben werden, welches durch setzen eines "x" abgehakt werden kann.
Allgemeine Hinweise
Die Vorlage kannst du frei verwenden.
Hier gibt es weitere, kostenlose Excel-Vorlagen:
https://www.alle-meine-vorlagen.de
￭ Personalplaner-Pro - Arbeit, Überstunden, Abwesenheiten im Griff
￭ FotoDoku - Erstellen Sie ihre individuellen Foto-Dokumentationen, Bautagebücher, Projektbilder-Dokus …
￭ Kostenkontrolle-Haushaltsbuch - So hast du deine Kosten im Griff
￭ Projektplan Pro für Excel - Plane deine Projekte
￭ Protokoll Vorlage für Excel
￭ Wartungsplaner
￭ Excel Vorlage Sparplan
￭ Bauzeitenplaner Pro
￭ Preisspiegel Pro
oder
zum Beispiel:
￭ Arbeitszeitnachweis | ￭ Kompetenzmatrix als Excel-Vorlage - Mitarbeiter fördern
￭ Anwesenheitsliste | ￭ Aufgabenmanagement mit Excel - Teamarbeit koordinieren
￭ Notenspiegel | ￭ Ausgaben in Excel-Vorlage erfassen
￭ Hausaufgabenplaner | ￭ Bauzeitenplaner - Vorlage für Excel
￭ AMV-Jahreskalender | ￭ Cashflowaufstellung mit Excel
￭ Telefonnotiz | ￭ Kreditrechner für Excel - Annuitätendarlehen berechnen
￭ Checkliste Campingurlaub | ￭ Projektkosten im Griff - Vorlage für Excel
￭ Einfache ToDo-Liste | ￭ Rechnungsvorlage für Excel
￭ Kassenbuch | ￭ Sparen mit Excel - Sparquote ermitteln
￭ FotoDoku - Individuelle Fotodokumente schnell und einfach erstellen | ￭ Terminplaner als Excel-Vorlage
Um nur einige zu nennen...
Einfach mal vorbeischauen unter:
https://www.alle-meine-vorlagen.de/