## Aktionsplan
Aktionsplan
Name: |  | Hr. Mustermann | done | 2
Projekt: |  | Hauspflege bzw. Wartung | open | 2
Letzte Aktualisierung: |  | 12.11.2015 | delayed | 2
Allgemeine Daten |  |  |  | Zieldatum |  | Erledigt
Pos. -Nr. | Aktion | Stand/Beschreibung | Start | geplant bis | verschoben auf | Datum | Status | Kommentar
1 | Arbeiten im Haus:
2 | Flur im 1. Stock streichen | Kanten an den Türen sind bereits ausgebessert. Fussbodenleisten müssen noch korrigiert werden | 2015-10-01 | 2015-10-30 | 2015-11-10 | 2015-11-09 | done | Alles sauber gestrichen
3 | Dichtung Fensterrahmen im EG ersetzen | Neue Dichtung bereits gekauft. | 2015-11-01 | 2015-11-10 | 2015-11-30 |  | open
4 | Auto Scheibenwischer wechseln | Scheibenwischer sind bestellt, noch nicht geliefert | 2015-11-05 | 2015-11-11 |  |  | delayed
5
6 | Im Gartenbereich:
7 | Garten: Mauer neu streichen | Erkundigung, welche Farbe geeignet ist noch einholen | 2015-08-01 | 2015-08-30 |  | 2015-08-28 | done | Alles gestrichen
8 | Reinigen der Terassenplatten | - | 2015-08-05 | 2015-08-30 | 2015-09-15 |  | delayed | noch nicht dazu gekommen
9
10 | Garage:
11 | Neubelegen des Garagenbodens | Untergrund vorbereiten und Fliessen noch beschaffen | 2015-09-01 | 2015-10-10 | 2015-12-31 |  | open | grosser Aufwand
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Formulas:
Status = IF(AND([Zieldatum]="",[verschoben auf]=""),"",IF([Erledigt]<>"","done",IF(AND((TODAY()>[verschoben auf]),[Erledigt]="",(TODAY()>[Zieldatum])),"delayed",IF(OR([Zieldatum]>=TODAY(),[verschoben auf]>=TODAY()),"open",""))))

## Anleitung
Aktionsplan
Version 1.0
Allgemeine Information über diese Vorlage
Mit dem Aktionsplan kannst du alle Arbeiten eines Projektes, die zu einem bestimmten Termin fertig sein müssen, ganz leicht verfolgen.
Eingabemöglichkeiten
Die Vorlage erklärt sich größtenteils von selbst. Folgend sind die einzelnen Tabellenspalten erklärt: Pos. Nr.: Diese wird vom Tabellenblatt automatisch vergeben. Aktion: Hier ist der Titel der Aktion einzugeben. Hier kannst du auch einen Text als Überschrift eingeben, um ähnliche Aufgaben zu gruppieren (siehe Beispiel). Stand/Beschreibung: Gib hier den aktuellen Stand oder eine Beschreibung zur Aktion ein. Start: Gib hier das gepklante Zieldatum ein. geplant bis: Gib hier das geplante Fertigstellungsdatum ein. verschoben auf: Wenn das geplante Zieldatum nicht einzuhalten ist, kannst du hier einen neuen Fertigstellungstermin eingeben. Erledigt Datum: Gib hier das Datum des Aktionsabschlusses ein. Status: Der Status wird automatisch von der Vorlage eingetragen: "done" für fertig / "open" für in Arbeit / "delayed" für zu spät. Der Hintergrund der Spalte wird jeweils farblich eingefärbt. ACHTUNG: Bitte in dieser Spalte nichts löschen, da sonst die automatische Formatierung nicht mehr funktioniert. Kommentar: Hier kannst du noch ein weiteres Kommentar eingeben.
Allgemeine Hinweise
Die Tabelle ist offen, d.h. sie hat keinen Blattschutz. Es werden teilweise Formeln und bedingte Formatierungen verwendet. Daher bitte darauf achten, dass keine Formeln aus den Zellen gelöscht werden.
Hier gibt es weitere kostenlose Excel-Vorlagen:
http://www.alle-meine-vorlagen.de/
￭ Periodischer Wochenplaner
￭ Arbeitszeitnachweis
￭ Anwesenheitsliste
￭ Notenspiegel
￭ Hausaufgabenplaner
￭ AMV-Jahreskalender 2016
￭ Telefonnotiz
￭ Inventarliste